

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cyfarfod Prif Swyddogion Mentrau Iaith y De Orllewin**  Dydd Llun 30/11/2015  Yr Atom, Caerfyrddin | | |
| **Eitem** | **Trafodaeth** | **Gweithred/Diweddariad** |
| **1.** | **Presennol:**  Owain Siôn Gruffydd, Rhidian Evans, Owain Glenister, Dewi Snelson, Lynsey Thomas  Adam Jones (MIC)  **Ymddiheuriadau:**  Tanya Jenkins |  |
| **2.** | **Gwobr y Gymraeg** |  |
|  | * Penderfynwyd ar yr eitemau y bydd angen talu amdanynt er mwyn gweithredu’r prosiect:   **Holiadur A4 2 ochr**  **Taflen Wybodaeth am y Prosiect/Y Mentrau**  **Arwyddion ar Agor ac Ar Gau**  **Sticeri Ffenest**  **Nwyddau Iaith Gwaith**   * Trafodwyd y costau a phwysleisiwyd yr angen i gymeradwyo gwaith yn barod cyn y nadolig * Penderfynwyd y dylid estyn gwahoddiad i fentrau iaith ledled Cymru i fod yn rhan o’r cynllun. * Cytunwyd y dylid bod mewn lle i ddosbarthu’r nwyddau erbyn y cyfarfod rhanbarthol nesaf. | **AJ i gasglu mwy o brisiau a chyflwyno prisiau terfynol i’r Mentrau.**  Bach o oedi ond gwaith bellach yn cael ei ddatblygu.  Estynwyd gwahoddiad i’r Mentrau eraill, 14 Menter Iaith wedi penderfynu ymuno â’r cynllun.  Ni fydd modd dosbarthu’r nwyddau yn ystod y cyfarfod rhanbarthol, ond bwriedir dosbarthu nwyddau yn ystod Cynhadledd Swyddogion Iaith y Mentrau ar yr 2il o Chwefror. |
| **3.** | **Diweddariad gan MIC** |  |
|  | * Trafodwyd Cystadleuaeth Brwydr y Bandiau a’r angen i benodi unigolion yn y rhanbarthau i arwain ar y gwaith o hyrwyddo’r gystadleuaeth ymhlith bandiau ifanc. * Soniwyd am yr angen i’r mentrau drefnu gigiau ar lefel rhanbarthol a chefnogi ei gilydd wrth wneud – byddai hyn yn fodd i sicrhau llwyfan i rai o’r bandiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth. * Nodwyd y byddai angen penderfynu ar leoliad i gynnal y rownd ranbarhol yn gynnar ym mis Ionawr. * Nodwyd ei fod yn bwysig asesu ymwneud y Mentrau yn y gystadleuaeth ac am yr angen i edrych ar ffurf amgen o gefnogi sîn cerddoriaeth Gymraeg. | **AJ i drafod â phencampwyr yn y rhanbarth er mwyn casglu manylion digwyddiadau’r gorffennol i helpu marchnata’r gystadleuaeth yn well.**  **Prif Swyddogion i ystyried os oes cyfleoedd cydweithio wrth drefnu gigs lleol.**  **AJ i drafod â Brwydr y Bandiau o ran lleoliadau’r De Orllewin – BYB yn awyddus i ganolbwyntio ar hyrwyddwyr – Noson 4 a 6 yn y Gogledd a Chlwb Ifor Bach yn y** |
| **4.** | **Diweddariad gan Lywodraeth Cymru** |  |
|  | * Diolchwyd y prif swyddogion am yr holl waith a ymgymerwyd yn ddiweddar wrth gwblhau’r cynlluniau corfforaethol a’r ceisiadau grant. * Soniwyd eu bod wedi cwrdd fel panel o 8 i drafod a phwysoli’r ceisiadau. * Nodwyd y byddai’r Mentrau Iaith yn derbyn gohebiaeth ar ffurf e-bost ar y 15fed o Ragfyr, yn nodi p’un a fyddant yn derbyn y cyllid a ymgeisiwyd amdano ai peidio. Nodwyd na fyddai llythyron cais llawn yn cael eu cyflwyno i’r mentrau tan ar ôl y Nadolig. Bydd hyn yn golygu bod pawb yn ymwybodol o'u lefel cyllid a bod modd trafod targedau wedi hynny. * Nodwyd y 15fed o Ionawr fel dyddiad cyflwyno adroddiadau cynnydd. * Pwysleisiwyd y pwysigrwydd o gysylltu â’r uned os oes unrhyw danwariant – fel y gellir addasu’r cyfrifon a sicrhau bod Amcan gwariant chwarter 4 wedi’i gyfuno a gwir wariant hyd yn hyn yn cyfateb i’r cyfanswm grant. * Nodwyd bod modd gwneud unrhyw addasiadau i’r gyllideb, os yw’n cyfateb â llai na 10% o gyfanswm y gyllideb gyfan. | **Mae’r Mentrau Iaith wedi clywed beth fydd lefel eu cyllid erbyn hyn.** |
| **5.** | **Diweddariad gan yr Urdd** |  |
|  | * Trafodwyd datblygiadau Eisteddfod yr Urdd ar gyfer y flwyddyn 2016, ble y cynhelir Adloniant ar y Maes ar y nos Sadwrn am y tro cyntaf. * Nodwyd yr angen i gydweithio’n fwy ym maes chwaraeon er mwyn sicrhau bod darpariaeth ar gael ym mhob ardal – soniwyd am ymarferiad mapio gweithgareddau chwaraeon Cymraeg yn y De Orllewin. * Nodwyd bod yr Urdd wedi datblygu pecynnau i ysgolion ar gyfer y fagloriaeth Gymreig er mwyn denu gwirfoddolwyr a meithrin mwy o unigolion i fod yn arweinwyr chwaraeon. * Nodwyd hefyd bod cynlluniau cyffrous i ddatblygu cynllun triathlonau yn Sir Gâr, bydd mwy o fanylion i ddilyn. * Penodwyd Swyddog Chwraeon i weithio yng Ngheredigion a bydd Uwch swyddog yn ymgymryd â’r rôl yn Sir Gâr. | **Prif Swyddogion, Swyddogion yr Urdd i edrych ar ffurf o gydweithio’n fwy strategol yn y maes hwn.** |
| **6.** | **Dyddiad y Cyfarfod Nesaf** |  |
|  | * Dydd Llun, 10:00am, 25ain o Ionawr yng Nghanolfan yr Atom, Caerfyrddin. |  |